## Risk Analizi
Trabzon Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Risk Analiz Formu
RİSK ETKİSİ
Risk Sıra No | Risk Kategorisi | Sorumlu Ekip | Risk Tanımı | Gizlilik | Bütünlük | Erişilebilirlik | Etki Değeri | Mevcut Durum Değeri | Olasılık Değeri | Toplam Risk | Risk Kararı | Önleyici/İyileştirici Yaklaşım
1 | Altyapı ve Sistem | Ağ ve Sistem Yönetim Ekibi | Fiziksel sunucu arızaları | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Sunucular için yedekli mimari kurulması ve periyodik donanım bakımının yapılması.
2 | Altyapı ve Sistem | Ağ ve Sistem Yönetim Ekibi | Sanallaştırma altyapısının durması | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Sanallaştırma kümesinde yüksek erişilebilirlik (HA) yapısının kullanılması.
3 | Altyapı ve Sistem | Ağ ve Sistem Yönetim Ekibi | Depolama sistemlerinin arızalanması | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | RAID yapılandırması ve düzenli depolama sağlık kontrollerinin yapılması.
4 | Altyapı ve Sistem | Ağ ve Sistem Yönetim Ekibi | Yedekleme sisteminin çalışmaması | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Yedekleme görevlerinin günlük olarak izlenmesi
5 | Altyapı ve Sistem | Ağ ve Sistem Yönetim Ekibi | Yedekten geri dönüş başarısızlığı | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Periyodik geri yükleme testlerinin gerçekleştirilmesi.
6 | Altyapı ve Sistem | Ağ ve Sistem Yönetim Ekibi | LDAP hizmet kesintisi | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | LDAP sunucusunun düzenli yedeğinin alınması.
7 | Altyapı ve Sistem | Ağ ve Sistem Yönetim Ekibi | DNS hizmet kesintisi | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Birincil ve ikincil DNS sunucularının yapılandırılması.
8 | Altyapı ve Sistem | Ağ ve Sistem Yönetim Ekibi | DHCP hizmet kesintisi | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | DHCP sunucusunun düzenli yedeğinin alınması.
9 | Altyapı ve Sistem | Ağ ve Sistem Yönetim Ekibi | UPS arızası | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | Risk Kabul | UPS bakım ve batarya testlerinin düzenli yapılması.
10 | Altyapı ve Sistem | Ağ ve Sistem Yönetim Ekibi | Elektrik kesintileri | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | Risk Kabul | Jeneratör ve UPS altyapısının sürekli hazır tutulması.
11 | Ağ Yönetimi | Ağ ve Sistem Yönetim Ekibi | Omurga switch arızası | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Omurga cihazlarının yedekli çalışacak şekilde yapılandırılması.
12 | Ağ Yönetimi | Ağ ve Sistem Yönetim Ekibi | Kampüs internet kesintisi | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 40 | Risk Azaltma | İnternet servis sağlayıcıları ile hizmet seviyesi anlaşmaları (SLA) yapılarak kesinti sürelerinin minimize edilmesi.
13 | Ağ Yönetimi | Ağ ve Sistem Yönetim Ekibi | Kablosuz ağ kesintileri | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | Risk Kabul | Kablosuz erişim noktalarının merkezi olarak izlenmesi.
14 | Ağ Yönetimi | Ağ ve Sistem Yönetim Ekibi | Fiber altyapı hasarları | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 30 | Risk Azaltma | Kritik bölgelerde alternatif fiber güzergâhların oluşturulması.
15 | Ağ Yönetimi | Ağ ve Sistem Yönetim Ekibi | VPN hizmet kesintileri | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | VPN hizmetine alternatif Proxy sunucusu bulundurulması.
16 | Ağ Yönetimi | Ağ ve Sistem Yönetim Ekibi | Ağ segmentasyon eksiklikleri | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | Risk Kabul | Kritik ağların VLAN ve erişim kurallarıyla ayrıştırılması.
17 | Siber Güvenlik | Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) | Fidye yazılımı saldırısı | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Uç nokta güvenlik çözümleri uygulanması.
18 | Siber Güvenlik | Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) | Yetkisiz erişim | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) kullanılması.
19 | Siber Güvenlik | Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) | Hesap ele geçirilmesi | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Güçlü parola politikalarının uygulanması ve MFA kullanımı.
20 | Siber Güvenlik | Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) | Kimlik avı saldırıları | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Kullanıcılara siber güvenlik farkındalık eğitimleri verilmesi.
21 | Siber Güvenlik | Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) | DDoS saldırıları | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Ağ trafiği izleme ve saldırı engelleme hizmetlerinin kullanılması.
22 | Siber Güvenlik | Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) | Firewall yanlış yapılandırmaları | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 30 | Risk Azaltma | Firewall kurallarının düzenli gözden geçirilmesi ve test edilmesi.
23 | Siber Güvenlik | Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) | Kritik zafiyetler | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Düzenli zafiyet taraması ve yama yönetimi yapılması.
24 | Siber Güvenlik | Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) | Veri sızıntısı | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Veri erişim yetkilerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi.
25 | Siber Güvenlik | Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) | Zararlı yazılım bulaşması | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Merkezi antivirüs çözümlerinin kullanılması.
26 | Siber Güvenlik | Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) | Log kayıtlarının yetersizliği | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Risk Kabul | Tüm kritik sistemlerde merkezi log yönetim sisteminin kullanılması.
27 | Bilgi Sistemleri | Bilgi Yönetim Sistemi Ekibi | ÜBYS kesintisi | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Sistem performansının sürekli izlenmesi ve yedekli altyapı kullanılması.
28 | Bilgi Sistemleri | Bilgi Yönetim Sistemi Ekibi | OBS kesintisi | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Kritik dönemlerde kapasite artırımı ve sistem izleme yapılması.
29 | Bilgi Sistemleri | Bilgi Yönetim Sistemi Ekibi | EBYS kesintisi | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Uygulama sunucularının yedekli çalıştırılması.
30 | Bilgi Sistemleri | Bilgi Yönetim Sistemi Ekibi | Veri tabanı bozulması | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Düzenli veritabanı yedeklerinin alınması ve test edilmesi.
31 | Bilgi Sistemleri | Bilgi Yönetim Sistemi Ekibi | Yetkilendirme hataları | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Kullanıcı yetkilerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi.
32 | Yazılım | Yazılım Ekibi | Yanlış ihtiyaç analizi | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | Risk Kabul | Gereksinim analizlerinin kullanıcı birimlerle birlikte yapılması.
33 | Yazılım | Yazılım Ekibi | Yazılım geliştirme hataları | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Kod inceleme süreçlerinin uygulanması.
34 | Yazılım | Yazılım Ekibi | Güvenlik açıkları | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Güvenli yazılım geliştirme prensiplerinin uygulanması.
35 | Yazılım | Yazılım Ekibi | Eksik test süreçleri | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Canlıya geçiş öncesinde kapsamlı testlerin gerçekleştirilmesi.
36 | Yazılım | Yazılım Ekibi | Hatalı sürüm geçişleri | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Sürüm yönetimi ve geri dönüş planlarının oluşturulması.
37 | Yazılım | Yazılım Ekibi | Kaynak kod kaybı | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Kaynak kodların Git tabanlı depolarda saklanması.
38 | Yazılım | Yazılım Ekibi | Değişiklik yönetimi eksiklikleri | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Değişikliklerin kayıt altına alınarak onay süreçlerinden geçirilmesi.
39 | Teknik Destek | Teknik Destek Ekibi | Kritik destek taleplerine geç dönüş | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Yardım masası önceliklendirme sisteminin uygulanması.
40 | Teknik Destek | Teknik Destek Ekibi | Yanlış teknik müdahale | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Teknik personel için standart çalışma prosedürlerinin oluşturulması.
41 | Teknik Destek | Teknik Destek Ekibi | Kullanıcı kaynaklı veri kayıpları | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Kullanıcılara veri güvenliği farkındalık eğitimleri verilmesi.
42 | Teknik Destek | Teknik Destek Ekibi | Lisanssız yazılım kullanımı | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Yazılım envanteri ve lisans denetimlerinin yapılması.
43 | Teknik Destek | Teknik Destek Ekibi | Envanter eksiklikleri | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | Risk Kabul | BT varlık envanterinin düzenli güncellenmesi.
44 | KVKK ve Bilgi Güvenliği | Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) | Kişisel veri ihlali | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Kişisel verilere erişimlerin yetki bazlı sınırlandırılması.
45 | KVKK ve Bilgi Güvenliği | Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) | Yetkisiz veri paylaşımı | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Veri paylaşım süreçlerinin kayıt altına alınması ve onay mekanizması uygulanması.
46 | KVKK ve Bilgi Güvenliği | Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) | Hatalı veri imhası | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Veri imha prosedürlerinin oluşturulması ve uygulanması.
47 | KVKK ve Bilgi Güvenliği | Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) | Kişisel verilerin yanlış saklanması | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Risk Kabul | Saklama ve imha planlarının düzenli gözden geçirilmesi.
48 | KVKK ve Bilgi Güvenliği | Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) | KVKK ihlal bildiriminin gecikmesi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Risk Kabul | KVKK olay müdahale prosedürünün oluşturulması.
49 | Fiziksel Güvenlik | Tüm Ekipler | Sistem odasına yetkisiz erişim | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Kartlı geçiş ve kamera kayıtlarının kullanılması.
50 | Fiziksel Güvenlik | Tüm Ekipler | Yangın | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Yangın algılama ve söndürme sistemlerinin periyodik test edilmesi.
51 | Fiziksel Güvenlik | Tüm Ekipler | Su baskını | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Sistem odalarında su algılama sensörlerinin kullanılması.
52 | Fiziksel Güvenlik | Tüm Ekipler | Ortam sıcaklığının yükselmesi | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Ortam izleme sistemleri ile sıcaklık takibi yapılması.
53 | Fiziksel Güvenlik | Tüm Ekipler | Klima arızası | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | Risk Kabul | Klima bakım planlarının düzenli uygulanması.
54 | Fiziksel Güvenlik | Tüm Ekipler | Kamera sistemlerinin çalışmaması | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | Risk Kabul | Kamera sistemlerinin periyodik bakım ve kontrolünün yapılması.
55 | İnsan Kaynağı | Tüm Ekipler | Kritik personelin ayrılması | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 24 | Risk Kabul | Görev devir planları ve bilgi dokümantasyonu oluşturulması.
56 | İnsan Kaynağı | Tüm Ekipler | Personel yetersizliği | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 24 | Risk Kabul | İş yükü analizine göre personel planlaması yapılması.
57 | İnsan Kaynağı | Tüm Ekipler | Bilgi aktarımının yapılamaması | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | Risk Kabul | Teknik dokümantasyon kültürünün oluşturulması.
58 | İnsan Kaynağı | Tüm Ekipler | Görevlerin tek kişiye bağımlı olması | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 24 | Risk Kabul | Yedek personel görevlendirmesi yapılması.
59 | İnsan Kaynağı | Tüm Ekipler | Eğitim eksikliği | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Yıllık eğitim planının hazırlanarak uygulanması.
60 | İdari ve Mali | İdari İşler Ekibi | Lisans sürelerinin takip edilmemesi | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | Risk Kabul | Lisans takip takvimi oluşturulması.
61 | İdari ve Mali | İdari İşler Ekibi | Hizmet sözleşmelerinin sona ermesi | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | Sözleşme bitiş tarihlerinin otomatik olarak takip edilmesi.
62 | İdari ve Mali | İdari İşler Ekibi | Satın alma gecikmeleri | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | Risk Kabul | İhtiyaç planlamasının yıllık olarak yapılması.

## Risk Etkisi (GBE)
Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik Değerleri
Risk Değeri | Risk Etkisi | Gizlilik Etkisi | Bütünlük Etkisi | Erişilebilirlik Etkisi
1 | ÇOK HAFİF | Gizli bilgiye erişim imkânı vermez. | Bilgi bütünlüğü bozulmaz. | Erişilebilirlik etkilenmez.
2 | HAFİF | Şirkete açık bilgiler şirket dışına çıkabilir. | Bilgi bütünlüğü kısmen veya geri dönüşü kolay olacak şekilde bozulabilir. | Erişilebilirlik kesintisi kısmen gerçekleşebilir.
3 | ORTA | Gizli seviyeli bilgiler kısmen dışarı çıkabilir. | Bilgi bütünlüğü kısmen bozulabilir. Geri dönüşü zaman alır. | Kesinti kısa sürede giderilemez, saatler sürebilir.
4 | CİDDİ | Gizli bilgiler dışarı çıkabilir ve kontrol edilemez. | Bilgi varlıkları kaybolmaya/yetkisiz biçimde değiştirilmeye açık hale gelir, kontrol edilemez. | Erişilebilirlik kabul edilebilir seviyelerin üzerinde hasar görür, kontrol edilemez.
5 | ÇOK CİDDİ | Çok gizli bilgiler dışarı çıkabilir, yıkıcı etkisi olur. | Bilgi bütünlüğü geri dönülemez şekilde bozulur, yıkıcı olur. | Sistem erişimi tamamen veya kabul edilemez bir süre durur, yıkıcı olur.

## Mevcut Durum Değeri
MEVCUT DURUM DEĞERİ
Değer | Uygulama Durumu | Açıklama
4 | UYGULANMIYOR | Söz konusu tedbire yönelik hiçbir çalışma ya da süreç bulunmamaktadır.
3 | KISMEN UYGULANIYOR | İlgili tedbire yönelik bazı çalışmalar yapılmış fakat bu çalışmalar uygulamada yeterli bulunmamıştır.
2 | BÜYÜK ORANDA UYGULANIYOR | Önemli çalışmalar yapılmış fakat sürece yönelik risk tam olarak giderilememiştir.
1 | TAMAMEN UYGULANIYOR | Gerekli iyileştirmeler yapılmış ve riskin giderildiği gözlemlenmiştir.

## Olasılık Değeri
BİR OLAYIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI
OLASILIK |  | Derecelendirme Basamakları
1 | ÇOK DÜŞÜK | Hemen hemen hiç
2 | DÜŞÜK | Çok az (3-5 yılda 1 kez), sadece anormal durumlarda
3 | ORTA | Az (yılda 1 kez)
4 | YÜKSEK | Sıklıkla (ayda bir)
5 | ÇOK YÜKSEK | Çok sıklıkla (her gün, haftada bir)

## Risk Kararı
RİSK KARARI | AÇIKLAMA
Risk Azaltma | Riskleri azaltmak için uygun kontrollerin seçilmesi ve uygulanmasıdır.
Riskten Kaçınma | Riskten uzaklaşmak için her tür çaba, düzenleme, donanım, yazılım, ekipman, hizmet alımları gerçekleştirilir veya risk kaynağı uygulamalar devreden çıkarılır. İnternet saldırıları için internet bağlantısının kesilmesi gibi, deprem tehdidinden dolayı çalışma ortamını değiştirmek, taşımak gibi.
Risk Transfer | Kurumun yönetiminde ve kontrolünde olmayan varlık veya fonksiyonlarla ilgili ve kurumun müdahale edemeyeceği konularla ilgili riskler başka kurumlara, yapılara transfer edilebilir. Örneğin yangın, doğal afet, hırsızlık gibi tehditlerin azaltılması için yapılan kontrollerden sonra kalan artık risk itfaiye, sigorta şirketi, emniyet güçleri vb. kurumlara aktarılır.
Risk Kabul | Risk puanı kabul edilebilir seviyenin altında olanlar ve kabul edilebilir seviyeye yakın olanlar bu işleme tabi tutulur. Risk değeri “Kabul edilebilir Risk Seviyesi”nin üstünde olabilir. Ancak bütçe, altyapı, personel durumu uygun değilse Yönetim bu risk sonucunu daha sonra tekrar ele almak üzere kabul edebilir.
Artık Risk | Risk İşleme sonucunda, risk kabul edilebilir seviyesinin altına inmiyorsa “Artık Risk” olarak kabul edilebilir. Artık Riskler Risk Sahibi ve Yönetim tarafından kabul edilir.

## Risk Sınıfları
Toplam Risk Değer Aralığı | Risk Seviyesi
64 ile 100 arası | Kabul edilemez risk seviyesi
25 ile 63 arası | Dikkate değer risk seviyesi
1 ile 24 arası | Kabul edilebilir risk seviyesi